## Proyectado
República de Colombia
Departamento Adminisrativo de la Prosperidad Social
Unidad para la Atención Integral de las Víctimas del Conflicto Armado
Oficina Asesora de Planeación
Tablero de Control de Implementación del Sistema Integrado de Gestión
Ítem | Numeral | Requisito | Responsable | Fecha | Evidencia de Implementación | Programado | Ejecutado
1 | 4.1 | La entidad debe establecer un Sistema de Gestión de la Calidad | Direccion General Oficina Asesora de Planeación | 2013 | Acto administrrativo por medio del cual la Unidad adopta el SIG, actas de compromiso, actas de reunión | 1 | 1
2 |  | La entidad debe documentar un Sistema de Gestión de la Calidad | Todas las dependencias | 2014-05-01 | Actas de aprobación de toda la documentación asociada al SIG | 1 | 1
3 |  | La entidad debe implementar un Sistema de Gestión de la Calidad | Todas las dependencias | 2014-05-01 | Actas de aprobación de toda la documentación asociada al SIG | 1 | 1
4 |  | La entidad debe mantener un Sistema de Gestión de la Calidad | Todas las dependencias | 2014-05-01 | Actas de aprobación de toda la documentación asociada al SIG | 1 | 1
5 |  | La entidad debe mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad | Todas las dependencias | 2014 | * Registros que evidencien la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora. * Registros que evidencien la implementación del procedimiento de auditorias internas integrales | 1 | 1
6 |  | a) determinar los procesos que le permiten cumplir la función que se le ha asignado, | Dirección General | 2014-05-01 | Mapa de procesos revisado y actualizado | 1 | 1
6.1 |  | Direccionamiento Estrategico | Direccion General | 2014-05-01 | Revisar y actualizar la caracterización del proceso | 1 | 1
6.2 |  | Planeación Estrategica | Oficina Asesora de Planeación | 2014-05-01 | Revisar y actualizar la caracterización del proceso | 1 | 1
6.3 |  | Gestión Prevención y Atención de Emergencias | Subdirección de Prevención y Emergencias | 2014-05-01 | Revisar y actualizar la caracterización del proceso | 1 | 1
6.4 |  | Gestión Atención al Ciudadano | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2014-05-01 | Revisar y actualizar la caracterización del proceso | 1 | 1
6.5 |  | Gestión de Registro y Valoración | Subdireccion de Registro | 2014-05-01 | Revisar y actualizar la caracterización del proceso | 1 | 1
6.6 |  | Gestión de Asistencia, Atención y Reparación Integral | Subdireccion de Asistencia y Dirección de Reparación | 2014-05-01 | Revisar y actualizar la caracterización del proceso | 1 | 1
6.7 |  | Gestión de la Información | Subdireccion de la Red Nacional de la Información | 2014-05-01 | Revisar y actualizar la caracterización del proceso | 1 | 1
6.8 |  | Gestión Interinstitucional | Dirección de Gestion Interinstitucional, Subdireccion de Coordinación Nacion Territorio y Subdirección de Coordinacion del SNARIV | 2014-05-01 | Revisar y actualizar la caracterización del proceso | 1 | 1
6.9 |  | Participación y Visibilización de las Víctimas | Subdirección de Participación | 2014-05-01 | Revisar y actualizar la caracterización del proceso | 1 | 1
6.10 |  | Gestión de Comunicación | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2014-05-01 | Revisar y actualizar la caracterización del proceso | 1 | 1
6.11 |  | Gestión de Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnologias de la Información | 2014-05-01 | Revisar y actualizar la caracterización del proceso | 1 | 1
6.12 |  | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Juridica | 2014-05-01 | Revisar y actualizar la caracterización del proceso | 1 | 1
6.13 |  | Gestión Contractual | Grupo de Gestión Contractual | 2014-05-01 | Revisar y actualizar la caracterización del proceso | 1 | 1
6.14 |  | Gestión del Talento Humano | Grupo de Talento Humano y Grupo de Control Interno Disciplinario | 2014-05-01 | Revisar y actualizar la caracterización del proceso | 1 | 1
6.15 |  | Gestión Documental | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 2014-05-01 | Revisar y actualizar la caracterización del proceso | 1 | 1
6.16 |  | Gestión Financiera | Grupo de Gestión Contable y Financiera | 2014-05-01 | Revisar y actualizar la caracterización del proceso | 1 | 1
6.17 |  | Gestión Cooperación | Equipo de Cooperación | 2014-05-01 | Revisar y actualizar la caracterización del proceso | 1 | 1
6.18 |  | Gestión Administrativa | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 2014-05-01 | Revisar y actualizar la caracterización del proceso | 1 | 1
6.19 |  | Evaluación Independiente | Oficina de Control Interno | 2014-05-01 | Revisar y actualizar la caracterización del proceso | 1 | 1
6.20 |  | Seguimiento y Mejora | Oficina Asesora de Planeación | 2014-05-01 | Revisar y actualizar la caracterización del proceso | 1 | 1
7 |  | b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, | Direccion General | 2014-05-01 | Mapa de procesos revisado y actualizado | 1 | 1
8 |  | c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces y eficientes, | Direccion General y Oficina Asesora de Planeación | 2014-05-01 | Procedimiento de control de servcio y producto no conforme | 1 | 1
9 |  | d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestion Contable y Financiera | 2014 | * Presupuesto de la Unidad * Plan de adquisiciones | 1 | 1
10 |  | e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos,
10.1 |  | Direccionamiento Estrategico | Direccion General | 2014 | * Plan de acción del proceso con los resultados de la medición de los indicadores. | 1 | 1
10.2 |  | Planeación Estrategica | Oficina Asesora de Planeación | 2014 | * Plan de acción del proceso con los resultados de la medición de los indicadores. | 1 | 1
10.3 |  | Gestión Prevención y Atención de Emergencias | Subdirección de Prevención y Emergencias | 2014 | * Plan de acción del proceso con los resultados de la medición de los indicadores. | 1 | 1
10.4 |  | Gestión Atención al Ciudadano | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2014 | * Plan de acción del proceso con los resultados de la medición de los indicadores. | 1 | 1
10.5 |  | Gestión de Registro y Valoración | Subdireccion de Registro | 2014 | * Plan de acción del proceso con los resultados de la medición de los indicadores. | 1 | 1
10.6 |  | Gestión de Asistencia, Atención y Reparación Integral | Subdireccion de Asistencia y Dirección de Reparación | 2014 | * Plan de acción del proceso con los resultados de la medición de los indicadores. | 1 | 1
10.7 |  | Gestión de la Información | Subdireccion de la Red Nacional de la Información | 2014 | * Plan de acción del proceso con los resultados de la medición de los indicadores. | 1 | 1
10.8 |  | Gestión Interinstitucional | Dirección de Gestion Interinstitucional, Subdireccion de Coordinación Nacion Territorio y Subdirección de Coordinacion del SNARIV | 2014 | * Plan de acción del proceso con los resultados de la medición de los indicadores. | 1 | 1
10.9 |  | Participación y Visibilización de las Víctimas | Subdirección de Participación | 2014 | * Plan de acción del proceso con los resultados de la medición de los indicadores. | 1 | 1
10.10 |  | Gestión de Comunicación | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2014 | * Plan de acción del proceso con los resultados de la medición de los indicadores. | 1 | 1
10.11 |  | Gestión de Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnologias de la Información | 2014 | * Plan de acción del proceso con los resultados de la medición de los indicadores. | 1 | 1
10.12 |  | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Juridica | 2014 | * Plan de acción del proceso con los resultados de la medición de los indicadores. | 1 | 1
10.13 |  | Gestión Contractual | Grupo de Gestión Contractual | 2014 | * Plan de acción del proceso con los resultados de la medición de los indicadores. | 1 | 1
10.14 |  | Gestión del Talento Humano | Grupo de Talento Humano y Grupo de Control Interno Disciplinario | 2014 | * Plan de acción del proceso con los resultados de la medición de los indicadores. | 1 | 1
10.15 |  | Gestión Documental | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 2014 | * Plan de acción del proceso con los resultados de la medición de los indicadores. | 1 | 1
10.16 |  | Gestión Financiera | Grupo de Gestión Contable y Financiera | 2014 | * Plan de acción del proceso con los resultados de la medición de los indicadores. | 1 | 1
10.17 |  | Gestión Cooperación | Equipo de Cooperación | 2014 | * Plan de acción del proceso con los resultados de la medición de los indicadores. | 1 | 1
10.18 |  | Gestión Administrativa | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 2014 | * Plan de acción del proceso con los resultados de la medición de los indicadores. | 1 | 1
10.19 |  | Evaluación Independiente | Oficina de Control Interno | 2014 | * Plan de acción del proceso con los resultados de la medición de los indicadores. | 1 | 1
10.20 |  | Seguimiento y Mejora | Oficina Asesora de Planeación | 2014 | * Plan de acción del proceso con los resultados de la medición de los indicadores. | 1 | 1
11 |  | f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos, y
11.1 |  | Direccionamiento Estrategico | Direccion General | 2014 | Registro que evidencien la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | 1 | 1
11.2 |  | Planeación Estrategica | Oficina Asesora de Planeación | 2014 | Registro que evidencien la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | 1 | 1
11.3 |  | Gestión Prevención y Atención de Emergencias | Subdirección de Prevención y Emergencias | 2014 | Registro que evidencien la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | 1 | 1
11.4 |  | Gestión Atención al Ciudadano | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2014 | Registro que evidencien la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | 1 | 1
11.5 |  | Gestión de Registro y Valoración | Subdireccion de Registro | 2014 | Registro que evidencien la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | 1 | 1
11.6 |  | Gestión de Asistencia, Atención y Reparación Integral | Subdireccion de Asistencia y Dirección de Reparación | 2014 | Registro que evidencien la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | 1 | 1
11.7 |  | Gestión de la Información | Subdireccion de la Red Nacional de la Información | 2014 | Registro que evidencien la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | 1 | 1
11.8 |  | Gestión Interinstitucional | Dirección de Gestion Interinstitucional, Subdireccion de Coordinación Nacion Territorio y Subdirección de Coordinacion del SNARIV | 2014 | Registro que evidencien la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | 1 | 1
11.9 |  | Participación y Visibilización de las Víctimas | Subdirección de Participación | 2014 | Registro que evidencien la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | 1 | 1
11.10 |  | Gestión de Comunicación | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2014 | Registro que evidencien la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | 1 | 1
11.11 |  | Gestión de Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnologias de la Información | 2014 | Registro que evidencien la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | 1 | 1
11.12 |  | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Juridica | 2014 | Registro que evidencien la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | 1 | 1
11.13 |  | Gestión Contractual | Grupo de Gestión Contractual | 2014 | Registro que evidencien la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | 1 | 1
11.14 |  | Gestión del Talento Humano | Grupo de Talento Humano y Grupo de Control Interno Disciplinario | 2014 | Registro que evidencien la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | 1 | 1
11.15 |  | Gestión Documental | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 2014 | Registro que evidencien la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | 1 | 1
11.16 |  | Gestión Financiera | Grupo de Gestión Contable y Financiera | 2014 | Registro que evidencien la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | 1 | 1
11.17 |  | Gestión Cooperación | Equipo de Cooperación | 2014 | Registro que evidencien la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | 1 | 1
11.18 |  | Gestión Administrativa | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 2014 | Registro que evidencien la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | 1 | 1
11.19 |  | Evaluación Independiente | Oficina de Control Interno | 2014 | Registro que evidencien la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | 1 | 1
11.20 |  | Seguimiento y Mejora | Oficina Asesora de Planeación | 2014 | Registro que evidencien la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | 1 | 1
12 |  | g) establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad.
12.1 |  | Direccionamiento Estrategico | Direccion General | 2014-04-01 | Mapa de riesgos del proceso elaborado y aprobado junto con el plan de respuesta | 1 | 1
12.2 |  | Planeación Estrategica | Oficina Asesora de Planeación | 2014-04-01 | Mapa de riesgos del proceso elaborado y aprobado junto con el plan de respuesta | 1 | 1
12.3 |  | Gestión Prevención y Atención de Emergencias | Subdirección de Prevención y Emergencias | 2014-04-01 | Mapa de riesgos del proceso elaborado y aprobado junto con el plan de respuesta | 1 | 1
12.4 |  | Gestión Atención al Ciudadano | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2014-04-01 | Mapa de riesgos del proceso elaborado y aprobado junto con el plan de respuesta | 1 | 1
12.5 |  | Gestión de Registro y Valoración | Subdireccion de Registro | 2014-04-01 | Mapa de riesgos del proceso elaborado y aprobado junto con el plan de respuesta | 1 | 1
12.6 |  | Gestión de Asistencia, Atención y Reparación Integral | Subdireccion de Asistencia y Dirección de Reparación | 2014-04-01 | Mapa de riesgos del proceso elaborado y aprobado junto con el plan de respuesta | 1 | 1
12.7 |  | Gestión de la Información | Subdireccion de la Red Nacional de la Información | 2014-04-01 | Mapa de riesgos del proceso elaborado y aprobado junto con el plan de respuesta | 1 | 1
12.8 |  | Gestión Interinstitucional | Dirección de Gestion Interinstitucional, Subdireccion de Coordinación Nacion Territorio y Subdirección de Coordinacion del SNARIV | 2014-04-01 | Mapa de riesgos del proceso elaborado y aprobado junto con el plan de respuesta | 1 | 1
12.9 |  | Participación y Visibilización de las Víctimas | Subdirección de Participación | 2014-04-01 | Mapa de riesgos del proceso elaborado y aprobado junto con el plan de respuesta | 1 | 1
12.10 |  | Gestión de Comunicación | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2014-04-01 | Mapa de riesgos del proceso elaborado y aprobado junto con el plan de respuesta | 1 | 1
12.11 |  | Gestión de Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnologias de la Información | 2014-04-01 | Mapa de riesgos del proceso elaborado y aprobado junto con el plan de respuesta | 1 | 1
12.12 |  | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Juridica | 2014-04-01 | Mapa de riesgos del proceso elaborado y aprobado junto con el plan de respuesta | 1 | 1
12.13 |  | Gestión Contractual | Grupo de Gestión Contractual | 2014-04-01 | Mapa de riesgos del proceso elaborado y aprobado junto con el plan de respuesta | 1 | 1
12.14 |  | Gestión del Talento Humano | Grupo de Talento Humano y Grupo de Control Interno Disciplinario | 2014-04-01 | Mapa de riesgos del proceso elaborado y aprobado junto con el plan de respuesta | 1 | 1
12.15 |  | Gestión Documental | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 2014-04-01 | Mapa de riesgos del proceso elaborado y aprobado junto con el plan de respuesta | 1 | 1
12.16 |  | Gestión Financiera | Grupo de Gestión Contable y Financiera | 2014-04-01 | Mapa de riesgos del proceso elaborado y aprobado junto con el plan de respuesta | 1 | 1
12.17 |  | Gestión Cooperación | Equipo de Cooperación | 2014-04-01 | Mapa de riesgos del proceso elaborado y aprobado junto con el plan de respuesta | 1 | 1
12.18 |  | Gestión Administrativa | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 2014-04-01 | Mapa de riesgos del proceso elaborado y aprobado junto con el plan de respuesta | 1 | 1
12.19 |  | Evaluación Independiente | Oficina de Control Interno | 2014-04-01 | Mapa de riesgos del proceso elaborado y aprobado junto con el plan de respuesta | 1 | 1
12.20 |  | Seguimiento y Mejora | Oficina Asesora de Planeación | 2014-04-01 | Mapa de riesgos del proceso elaborado y aprobado junto con el plan de respuesta | 1 | 1
13 |  | La entidad debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de la presente Norma. | Todos los procesos | 2014-05-01 | Acciones correctivs, preventivas y de mejora establecidas | 1
14 |  | En los casos en que la entidad opte por entregar a terceros cualquier proceso que afecte la conformidad del producto y/o servicio con los requisitos, la entidad debe asegurarse de controlar tales procesos. El tipo y grado de control por aplicar sobre los procesos entregados a terceros debe estar definido dentro del Sistema de Gestión de la Calidad. | Gestión Contractual | 2014-05-01 | * Procedimiento para la supervisón de contratos aprobado e implemnetado | 1 | 1
15 |  | Cuando existan disposiciones regulatorias, expedidas por una autoridad competente, relativas al control de procesos entregados a terceros, la entidad deberá ceñirse a estas disposiciones. | Todos los procesos | 2014 | Normograma actualizado y publicado | 1 | 1
16 | 4.2.1 | a) las declaraciones de la política de la calidad y de los objetivos de la calidad, | Dirección General | 2014 | * Politica y objetivos aprobados y divulgados | 1 | 1
17 |  | b) el manual de la calidad, | Oficina Asesora de Planeación | 2014-05-01 | Documento aprobado por la Dirección General | 1 | 1
18 |  | c) los procedimientos documentados y los registros requeridos en esta Norma, y | Oficina Asesora de Planeación | 2014-05-01 | Actas de aprobación de toda la documentación asociada al SIG | 6 | 6
19 |  | d) los documentos, incluidos los registros, requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus funciones y que le permitan asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.
19.1 |  | Direccionamiento Estrategico | Direccion General | 2014-05-01 | * Procedimientos revisados, actualizados y aprobados a traves de acta. * Formatos asociados a los procedimientos aprobados a traves de acta | 1 | 1
19.2 |  | Planeación Estrategica | Oficina Asesora de Planeación | 2014-05-01 | * Procedimientos revisados, actualizados y aprobados a traves de acta. * Formatos asociados a los procedimientos aprobados a traves de acta | 1 | 1
19.3 |  | Gestión Prevención y Atención de Emergencias | Subdirección de Prevención y Emergencias | 2014-05-01 | * Procedimientos revisados, actualizados y aprobados a traves de acta. * Formatos asociados a los procedimientos aprobados a traves de acta | 1 | 1
19.4 |  | Gestión Atención al Ciudadano | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2014-05-01 | * Procedimientos revisados, actualizados y aprobados a traves de acta. * Formatos asociados a los procedimientos aprobados a traves de acta | 1 | 1
19.5 |  | Gestión de Registro y Valoración | Subdireccion de Registro | 2014-05-01 | * Procedimientos revisados, actualizados y aprobados a traves de acta. * Formatos asociados a los procedimientos aprobados a traves de acta | 1 | 1
19.6 |  | Gestión de Asistencia, Atención y Reparación Integral | Subdireccion de Asistencia y Dirección de Reparación | 2014-05-01 | * Procedimientos revisados, actualizados y aprobados a traves de acta. * Formatos asociados a los procedimientos aprobados a traves de acta | 1 | 1
19.7 |  | Gestión de la Información | Subdireccion de la Red Nacional de la Información | 2014-05-01 | * Procedimientos revisados, actualizados y aprobados a traves de acta. * Formatos asociados a los procedimientos aprobados a traves de acta | 1 | 1
19.8 |  | Gestión Interinstitucional | Dirección de Gestion Interinstitucional, Subdireccion de Coordinación Nacion Territorio y Subdirección de Coordinacion del SNARIV | 2014-05-01 | * Procedimientos revisados, actualizados y aprobados a traves de acta. * Formatos asociados a los procedimientos aprobados a traves de acta | 1 | 1
19.9 |  | Participación y Visibilización de las Víctimas | Subdirección de Participación | 2014-05-01 | * Procedimientos revisados, actualizados y aprobados a traves de acta. * Formatos asociados a los procedimientos aprobados a traves de acta | 1 | 1
19.10 |  | Gestión de Comunicación | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2014-05-01 | * Procedimientos revisados, actualizados y aprobados a traves de acta. * Formatos asociados a los procedimientos aprobados a traves de acta | 1 | 1
19.11 |  | Gestión de Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnologias de la Información | 2014-05-01 | * Procedimientos revisados, actualizados y aprobados a traves de acta. * Formatos asociados a los procedimientos aprobados a traves de acta | 1 | 1
19.12 |  | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Juridica | 2014-05-01 | * Procedimientos revisados, actualizados y aprobados a traves de acta. * Formatos asociados a los procedimientos aprobados a traves de acta | 1 | 1
19.13 |  | Gestión Contractual | Grupo de Gestión Contractual | 2014-05-01 | * Procedimientos revisados, actualizados y aprobados a traves de acta. * Formatos asociados a los procedimientos aprobados a traves de acta | 1 | 1
19.14 |  | Gestión del Talento Humano | Grupo de Talento Humano y Grupo de Control Interno Disciplinario | 2014-05-01 | * Procedimientos revisados, actualizados y aprobados a traves de acta. * Formatos asociados a los procedimientos aprobados a traves de acta | 1 | 1
19.15 |  | Gestión Documental | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 2014-05-01 | * Procedimientos revisados, actualizados y aprobados a traves de acta. * Formatos asociados a los procedimientos aprobados a traves de acta | 1 | 1
19.16 |  | Gestión Financiera | Grupo de Gestión Contable y Financiera | 2014-05-01 | * Procedimientos revisados, actualizados y aprobados a traves de acta. * Formatos asociados a los procedimientos aprobados a traves de acta | 1 | 1
19.17 |  | Gestión Cooperación | Equipo de Cooperación | 2014-05-01 | * Procedimientos revisados, actualizados y aprobados a traves de acta. * Formatos asociados a los procedimientos aprobados a traves de acta | 1 | 1
19.18 |  | Gestión Administrativa | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 2014-05-01 | * Procedimientos revisados, actualizados y aprobados a traves de acta. * Formatos asociados a los procedimientos aprobados a traves de acta | 1 | 1
19.19 |  | Evaluación Independiente | Oficina de Control Interno | 2014-05-01 | * Procedimientos revisados, actualizados y aprobados a traves de acta. * Formatos asociados a los procedimientos aprobados a traves de acta | 1 | 1
19.20 |  | Seguimiento y Mejora | Oficina Asesora de Planeación | 2014-05-01 | * Procedimientos revisados, actualizados y aprobados a traves de acta. * Formatos asociados a los procedimientos aprobados a traves de acta | 1 | 1
20 | 4.2.2 | a) el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, incluidos los detalles y la justificación de cualquier exclusión. | Direccion General y Oficina Asesora de Planeación | 2014-05-01 | Manual de calidad aprobado | 1 | 1
21 |  | b) los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestión de la Calidad, o referencia a los mismos, y | Todos los procesos | 2014-05-01 | Procedimientos revisados, actualiazdos y aprobados a traves de acta | 1 | 1
22 |  | c) una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad | Direccion General y Oficina Asesora de Planeación | 2014-05-01 | Mapa de procesos revisado y actualizado | 1 | 1
23 | 4.2.3 | Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 2014-05-01 | * Procedimiento de control de documentos y registros revisado, actualizado y aprobado a traves de acta | 1 | 1
24 |  | a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión; |  |  |  | 1 | 1
25 |  | b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente; |  |  |  | 1 | 1
26 |  | c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de versión vigente de los documentos |  |  |  | 1 | 1
27 |  | d) asegurarse de que las versiones vigentes y pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso; |  |  |  | 1 | 1
28 |  | e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables; |  |  |  | 1 | 1
29 |  | f) asegurarse de que los documentos de origen externo que la entidad determina que son necesarios para la planificación y la operación del Sistema de Gestión de la Calidad, se identifican y que se controla su distribución, y |  |  |  | 1 | 1
30 |  | g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. |  |  |  | 1 | 1
31 | 4.2.4 | La entidad debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 2014-05-01 | * Procedimiento de elaboración de las tablas de retención documental aprobado * Procedimiento de implementación de tablas de retención documental aprobado | 1 | 1
32 |  | Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables |  |  |  | 1 | 1
32.1 |  | Direccionamiento Estrategico | Direccion General | 2014-09-14 | Tablas de retención implementadas | 1 | 1
32.2 |  | Planeación Estrategica | Oficina Asesora de Planeación | 2014-09-14 | Tablas de retención implementadas | 1 | 1
32.3 |  | Gestión Prevención y Atención de Emergencias | Subdirección de Prevención y Emergencias | 2014-09-14 | Tablas de retención implementadas | 1 | 1
32.4 |  | Gestión Atención al Ciudadano | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2014-09-14 | Tablas de retención implementadas | 1 | 1
32.5 |  | Gestión de Registro y Valoración | Subdireccion de Registro | 2014-09-14 | Tablas de retención implementadas | 1 | 1
32.6 |  | Gestión de Asistencia, Atención y Reparación Integral | Subdireccion de Asistencia y Dirección de Reparación | 2014-09-14 | Tablas de retención implementadas | 1 | 1
32.7 |  | Gestión de la Información | Subdireccion de la Red Nacional de la Información | 2014-09-14 | Tablas de retención implementadas | 1 | 1
32.8 |  | Gestión Interinstitucional | Dirección de Gestion Interinstitucional, Subdireccion de Coordinación Nacion Territorio y Subdirección de Coordinacion del SNARIV | 2014-09-14 | Tablas de retención implementadas | 1 | 1
32.9 |  | Participación y Visibilización de las Víctimas | Subdirección de Participación | 2014-09-14 | Tablas de retención implementadas | 1 | 1
33 |  | Gestión de Comunicación | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2014-09-14 | Tablas de retención implementadas | 1 | 1
33.1 |  | Gestión de Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnologias de la Información | 2014-09-14 | Tablas de retención implementadas | 1 | 1
33.2 |  | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Juridica | 2014-09-14 | Tablas de retención implementadas | 1 | 1
33.3 |  | Gestión Contractual | Grupo de Gestión Contractual | 2014-09-14 | Tablas de retención implementadas | 1 | 1
33.4 |  | Gestión del Talento Humano | Grupo de Talento Humano y Grupo de Control Interno Disciplinario | 2014-09-14 | Tablas de retención implementadas | 1 | 1
33.5 |  | Gestión Documental | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 2014-09-14 | Tablas de retención implementadas | 1 | 1
33.6 |  | Gestión Financiera | Grupo de Gestión Contable y Financiera | 2014-09-14 | Tablas de retención implementadas | 1 | 1
33.7 |  | Gestión Cooperación | Equipo de Cooperación | 2014-09-14 | Tablas de retención implementadas | 1 | 1
33.8 |  | Gestión Administrativa | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 2014-09-14 | Tablas de retención implementadas | 1 | 1
33.9 |  | Evaluación Independiente | Oficina de Control Interno | 2014-09-14 | Tablas de retención implementadas | 1 | 1
34 |  | Seguimiento y Mejora | Oficina Asesora de Planeación | 2014-09-14 | Tablas de retención implementadas | 1 | 1
33 | 5.1 | a) la comunicación a los servidores públicos y/o particulares que ejerzan funciones públicas de la entidad acerca de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales, | Dirección General y Oficina Asesora de Planeación | 2014 | Comunicados a traves de SUMA | 1 | 1
34 |  | b) el establecimiento de la política de la calidad, | Direccion Generaly Oficina Asesora de Planeación | 2014-05-01 | Manual de calidad aprobado | 1 | 1
35 |  | c) la seguridad de que se establecen los objetivos de la calidad, | Direccion Generaly Oficina Asesora de Planeación | 2014-05-01 | Manual de calidad aprobado | 1 | 1
36 |  | d) la realización de las revisiones por la dirección, y | Direccion Generaly Oficina Asesora de Planeación | 2014-09-01 | Procedimiento de revision por la direccion implementado | 1 | 1
37 |  | e) el aseguramiento de la disponibilidad de recursos. | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestion Contable y Financiera | 2014 | Presupuesto de la Unidad | 1 | 1
| 5.2 | La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Servicio al Ciudadano | 2014 | * Actualización del nomograma de manera mensual, garantizando de esta manera el cumplimiento de los requisitos. * Diseño y aplicación de encuentas para medir la satisfacción de los usuarios. | 1 | 0.5
39 | 5.3 | a) es adecuada al objeto para el cual fue creada la entidad; | Dirección General y Oficina Asesora de Planeación | 2014-05-01 | Manual de calidad aprobado | 1 | 1
40 |  | b) es coherente con el plan de desarrollo, los planes sectoriales y de desarrollo administrativo, el Sistema de Control Interno, los planes estratégicos establecidos. |  |  |  | 1 | 1
41 |  | c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos de sus clientes, de mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad, y dentro del marco de su función, de contribuir al logro de los fines esenciales del Estado, definidos constitucionalmente; |  |  |  | 1 | 1
42 |  | d) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad; |  |  |  | 1 | 1
43 |  | e) se comunica a todos los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas dentro de la entidad, y es entendida por ellos, y |  |  |  | 1 | 1
44 |  | f) se revisa para su adecuación continua. |  |  |  | 1 | 1
45 | 5.4.1 | La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluidos aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto y/o servicio (véase el numeral 7.1, literal a)), se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la entidad. | Dirección General y Oficina Asesora de Planeación | 2014 | Manual de calidad aprobado | 1 | 1
46 |  | Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad. |  |  |  | 1 | 1
47 |  | Cuando una entidad establezca y revise sus objetivos de calidad, debe considerar el marco legal que lo circunscribe y los recursos financieros, humanos y operacionales con los que cuenta. |  |  |  | 1 | 1
48 | 5.4.2 | a) la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el numeral 4.1, así como los objetivos de la calidad, y | Dirección General y Oficina Asesora de Planeación | 2014 | Plan de acción institucional | 1 | 1
49 |  | b) se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste.
50 | 5.5.1 | La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la entidad. | Dirección General y Oficina Asesora de Planeación | 2014-05-01 | * Decreto 4802 de 2011 * Acuerdos de gestión * Actualizar y divulgar el acta de compromiso | 1 | 1
51 | 5.5.2 | La alta dirección debe designar un(os) miembro(s) de la dirección de la entidad quien(es), independientemente de otras responsabilidades, debe(n) tener la responsabilidad y autoridad que incluya: | Dirección General | 2013 | Acta de comité de control interno en la cual se realiza la delegación al Jefe de la OAP como representante para el SIG | 1 | 1
52 |  | a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad; | Dirección General y Oficina Asesora de Planeación | 2014 | Plan de implementación del SIG | 1 | 1
53 |  | b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora, y | Oficina Asesora de Planeación | 2014 | Informes de gestion Actas de asistencia a comités directivos en los cuales sean presentados los avances | 1 | 1
54 |  | c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la entidad. | Grupo de Talento Humano | 2014-06-01 | Manual de funciones actualizado y divulgado | 1 | 0.5
55 | 5.5.3 | La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la entidad y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia, la eficiencia y la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2014-05-01 | * Procedimientos revisados, actualiazdos y aprobados a traves de acta * Registros que evidencien la implementacion de los procedimientos | 1 | 1
56 | 5.6.1 | La alta dirección debe revisar el Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continuas. La revisión debe realizarse por lo menos una vez al año, e incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, incluidos la política de la calidad y los objetivos de la calidad. | Dirección General y Oficina Asesora de Planeación | 2014-05-01 | Procedimiento de revision por la direccion revisado, actualizado y aprobado a través de acta | 1 | 1
57 | 5.6.2 | a) los resultados de auditorías, | Todas las dependencias | 2014-10-01 | Informes preparados por cada uno de los procesos los cuales son insumo para la revisión por la dirección | 1 | 1
58 |  | b) la retroalimentación del cliente, |  |  |  | 1 | 1
59 |  | c) el desempeño de los procesos y la conformidad del producto y/o servicio, |  |  |  | 1 | 1
60 |  | d) el estado de las acciones correctivas y preventivas, |  |  |  | 1 | 1
61 |  | e) las acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección, |  |  |  | 1 | 1
62 |  | f) los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad, |  |  |  | 1 | 1
63 |  | g) las recomendaciones para la mejora, y |  |  |  | 1 | 1
64 |  | h) los resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la entidad, los cuales deben estar actualizados (véase además el numeral 4.1 literal g). |  |  |  | 1 | 1
65 | 5.6.3 | Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: | Todas las dependencias | 1905-07-06 | Acciones correctivs, preventivas y de mejora establecidas | 1 | 1
66 |  | a) la mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos; |  |  |  | 1
67 |  | b) la mejora del producto y/o servicio en relación con los requisitos del cliente, y |  |  |  | 1
68 |  | c) las necesidades de recursos. |  |  |  | 1
69 | 6.1 | La entidad debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: | Dirección General y Oficina Asesora de Planeación | 2014 | Presupuesto de la Unidad | 1 | 1
70 |  | a) implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, y
71 |  | b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
72 | 6.2.1 | Los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas que realicen trabajos que afecten la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio deben ser competentes con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas | Grupo de Talento Humano | 2014-07-01 | Hojas de vida de todos los funcionarios con los soportes | 1 | 1
73 | 6.2.2 | a) determinar la competencia necesaria de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas o que realizan trabajos que afectan la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio; | Grupo de Talento Humano | 2014-07-01 | * Matriz de necesidades de capacitacion para todos los funcionarios * Plan de capacitaciones * Evaluacion a las capacitaciones * Evaluaciones de desempeño | 1 | 1
76 |  | b) proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria
77 |  | cuando se requiera;
78 |  | c) evaluar las acciones tomadas, en términos de su efecto sobre la eficacia, eficiencia o
79 |  | efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad;
80 |  | d) asegurarse de que los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas son conscientes de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y
81 |  | e) mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas. (Véase el numeral 4.2.4).
82 | 6.3 | La entidad debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: | Secretaria General y Oficina de Tecnologias de la Información | 2014-06-01 | * Diagnostico de necesidades de infraestructura * Programación de construccion, adecuacion, etc de puntos de atebci{on y centros regionales | 1 | 1
84 |  | a) edificios, espacio de trabajo y sus servicios asociados (por ejemplo: redes internas de suministro de servicios públicos o cableado estructural, entre otros).
85 |  | b) herramientas, equipos y sistemas de información (tanto hardware como software) para la gestión de los procesos, y
86 |  | c) servicios de apoyo (tales como transporte y comunicación).
87 | 6.4 | La entidad debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. | Grupo de Talento Humano | 2014-06-01 | Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles | 1 | 1
88 | 7.1 | La entidad debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto y/o la prestación del servicio. La planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del Sistema de Gestión de la Calidad (véase el numeral 4.1). | Direccion General y Oficina Asesora de Planeación | 2014 | Procedimiento de control de servcio y producto no conforme implementado | 1 | 1
89 |  | Durante la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio, la entidad debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: |  |  |  | 1 | 1
90 |  | a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto y/o servicio; | Dirección General y Oficina Asesora de Planeación | 2014-05-01 | * Manual de calidad aprobado * Mapa de procesos revisado y aprobado * Organigrama revisado y aprobado | 1 | 1
91 |  | b) la necesidad de establecer procesos y documentos y de proporcionar recursos específicos para el producto y/o servicio;
92 |  | c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo / prueba específicas para el producto y/o servicio, así como los criterios para la aceptación de éste; y
93 |  | d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización del producto y/o prestación del servicio resultante cumplen los requisitos (véase el numeral 4.2.4).
94 |  | El formato de presentación de los resultados de esta planificación debe ser adecuado para la forma de operación de la entidad.
95 | 7.2.1 | La entidad debe determinar: | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación y Secretaria General | 2014-05-01 | * Normograma actualiado y publicado * Manual de calidad aprobado * Plan de acción institucional * Encuestas de satisfacción | 1 | 1
96 |  | a) los requisitos especificados por el cliente, incluidos los requisitos para las actividades de
97 |  | b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto;
98 |  | c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto y/o servicio, y
99 |  | d) cualquier requisito adicional que la entidad considere necesario.
100 | 7.2.2 | La entidad debe revisar los requisitos relacionados con el producto y/o servicio. Esta revisión debe efectuarse antes de que la entidad se comprometa a proporcionar un producto y/o servicio al cliente, y debe asegurarse de que: | Todas las dependencias | 2014-05-01 | * Procedimientos actualizados y aprobados a traves de acta | 1 | 1
101 |  | a) están definidos los requisitos del producto y/o servicio;
102 |  | b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos definidos y los expresados previamente, y
103 |  | c) La entidad tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
104 |  | Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por ésta (véase el numeral 4.2.4).
105 |  | Cuando se cambien los requisitos del producto y/o servicio, la entidad debe asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de que los servidores públicos y/o particulares que ejerzan funciones públicas correspondientes sean conscientes de los requisitos modificados.
106 | 7.2.3 | La entidad debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a: | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | Por definir | * Procedimiento de rendición de cuentas implementado * Audición de rendición de cuentas realizada | 1 | 1
107 |  | a) la información sobre el producto y/o servicio,
108 |  | b) las consultas, contratos o solicitudes, incluidas las modificaciones,
109 |  | c) la retroalimentación del cliente, incluidas sus peticiones, quejas, reclamos, percepciones y sugerencias, y
110 |  | d) mecanismos de participación ciudadana, según sea aplicable.
111 | 7.4.1 | La entidad debe asegurarse de que el producto y/o servicio adquirido cumple los requisitos especificados en los pliegos de condiciones, o en las disposiciones aplicables. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto y/o servicio adquirido debe depender de su impacto sobre: | Grupo de Gestión Contractual | 2014 | * Procedimientos asociados al proceso de gestion contractual implementados * Registros asociados a los procedimientos | 1 | 1
112 |  | a) la realización del producto y/o prestación del servicio, o
113 |  | b) el producto y/o servicio final.
114 |  | La entidad debe evaluar y seleccionar a los proveedores con base en una selección objetiva y en función de su capacidad para suministrar productos y/o servicios, de acuerdo con los requisitos definidos previamente por la entidad.
115 |  | Deben establecerse los criterios para la selección y la evaluación de proveedores.
116 |  | Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria derivada de éstas
117 | 7.4.2 | La información descrita en los pliegos de condiciones o en las disposiciones aplicables del producto y/o servicio por adquirir, debe incluir, cuando sea apropiado: | Grupo de Gestión Contractual | 2014 | * Procedimientos asociados al proceso de gestion contractual implementados * Registros asociados a los procedimientos | 1 | 1
118 |  | a) los requisitos para la aprobación del producto y/o servicio, procedimientos, procesos y equipos,
119 |  | b) los requisitos para la calificación del personal, y
120 |  | c) los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
121 |  | La entidad debe asegurarse de la adecuación de los requisitos para la adquisición de bienes y servicios especificados, antes de comunicárselos al proveedor.
122 | 7.4.3 | La entidad debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto y/o servicio adquirido cumple con lo especificado en los pliegos de condiciones o en las disposiciones aplicables. | Grupo de Gestión Contractual y Grupo de Gestión Administrativa | 2014 | * Procedimientos asociados al proceso de gestión contractual implementados * Registros asociados a los procedimientos * Procedimientos asociados al proceso de gestión administrativa | 1 | 1
123 |  | Cuando la entidad o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, la entidad debe establecer en los pliegos de condiciones o en las disposiciones aplicables las especificaciones para la verificación pretendida y el método para la aceptación del producto y/o servicio.
124 | 7.5.1 | La entidad debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable | Todos las dependencias | 2014 | * Procedimientos aprobados e implementados * Registros asociados a los procedimientos * Mapa de riesgos implementado | 1 | 1
125 |  | a) la disponibilidad de información que describa las características del producto y/o servicio, |  |  |  | 1 | 1
126 |  | b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, |  |  |  | 1 | 1
127 |  | c) el uso del equipo apropiado, |  |  |  | 1 | 1
129 |  | e) la implementación del seguimiento y de la medición, |  |  |  | 1 | 1
130 |  | f) la implementación de actividades de aceptación, entrega y posteriores a la entrega del producto y/o servicio, y |  |  |  | 1 | 1
131 |  | g) los riesgos de mayor probabilidad e impacto. |  |  |  | 1 | 1
132 | 7.5.2 | La entidad debe validar todo proceso de producción y de prestación del servicio cuando los productos y/o servicios resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medición posteriores y como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de que el producto esté en uso o se haya prestado el servicio. | Todas las dependencias | 2014 | * Procedimientos aprobados e implementados * Registros asociados a los procedimientos * Mapa de riesgos implementado * Evaluaciones del desempeño | 1 | 1
133 |  | La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados. |  |  |  | 1 | 1
134 |  | La entidad debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluidos, cuando sea aplicable: |  |  |  | 1 | 1
135 |  | a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, |  |  |  | 1 | 1
136 |  | b) la aprobación de los equipos y la calificación de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas, |  |  |  | 1 | 1
137 |  | c) el uso de métodos y procedimientos específicos, |  |  |  | 1 | 1
138 |  | d) los requisitos de los registros (véase el numeral 4.2.4), y |  |  |  | 1 | 1
139 |  | e) las validaciones posteriores requeridas (revalidación). |  |  |  | 1 | 1
140 | 7.5.3 | Cuando sea apropiado, la entidad debe identificar el producto y/o servicio por medios adecuados, a través de toda la realización del producto y/o prestación del servicio. | Todas las dependencias | 2014 | * Procedimientos aprobados e implementados * Registros asociados a los procedimientos | 1 | 1
141 |  | La entidad debe identificar el estado del producto y/o servicio, con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realización del producto o la prestación del servicio. |  |  |  | 1 | 1
142 |  | Cuando la trazabilidad sea un requisito, la entidad debe controlar y registrar la identificación única del producto y/o servicio y mantener registros |  |  |  | 1 | 1
143 | 7.5.4 | La entidad debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo su control o los esté usando | Gestion de la Información, Gestión de Tecnologias de la Información y Gestión Adminstrativa | 2014 | Información de la Red Nacional | 1 | 1
144 |  | La entidad debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto y/o servicio. |  |  |  | 1 | 1
145 |  | Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se considera inadecuado para su uso, la entidad debe informar de ello al cliente y mantener registros |  |  |  | 1 | 1
146 | 7.5.5 | La entidad debe preservar el producto y/o servicio durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. | Todas las dependencias | 2014 | * Procedimientos aprobados e implementados * Registros asociados a los procedimientos | 1 | 1
147 |  | Esta preservación debe incluir, según sea aplicable, la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también, a las partes constitutivas de un producto y/o servicio. |  |  |  | 1 | 1
148 | 8.1 | La entidad debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: | Dirección General y Oficina Asesora de Planeación | 2014 | * Procedimiento de acopio y consolidación de información estadistica implementado * Procedimiento de formulación del plan de acción implementado * Procedimiento de acciones correctivas preventivas y de mejora implementado * Procedimiento de auditorias internas integrales implementado
149 |  | a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio, |  |  |  | 1 | 1
150 |  | b) asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, y |  |  |  | 1 | 1
151 |  | c) mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad. |  |  |  | 1 | 1
152 |  | Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluidas las técnicas estadísticas y el alcance de su utilización. |  |  |  | 1 | 1
153 | 8.2.1 | Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, la entidad debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la entidad. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2014 | Encuestas de satisfacción realizadas y evaluadas | 1
154 | 8.2.2 | La entidad debe llevar a cabo, a intervalos planificados, auditorías internas para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad: | Oficina de Control Interno | 2014-08-01 | * Procedimiento de auditorias internas implementado * Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora implementado | 1 | 1
155 |  | a) es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta norma y con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por la entidad, y |  |  |  | 1 | 1
156 |  | b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva. |  |  |  | 1 | 1
157 |  | Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los resultados. |  |  |  | 1 | 1
158 |  | Deben mantenerse registros de las auditorías y sus resultados (véase numeral 4.2.4). |  |  |  | 1 | 1
159 |  | Se debe planificar un programa de auditorías internas tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos por auditar, así como los resultados de auditorías previas. |  |  |  | 1 | 1
160 |  | Se deben definir los criterios de la auditoría interna, su alcance, su frecuencia y metodología. |  |  |  | 1 | 1
161 |  | La selección de los auditores y la realización de las auditorías internas deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. |  |  |  | 1 | 1
162 |  | El responsable del proceso que esté siendo auditado debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. |  |  |  | 1 | 1
163 |  | Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación |  |  |  | 1 | 1
164 | 8.2.3 | La entidad debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, y cuando sea posible, su medición. |  | 2014 | * Procedimiento de acopio y consolidación de información estadistica implementado * Procedimiento de formulación del plan de acción implementado * Procedimiento de acciones correctivas preventivas y de mejora implementado * Procedimiento de auditorias internas integrales implementado * Procedimiento de rendición de cuentas implementado * Mapa de riesgos implementado. Reporte, seguimiento y retroalimentación del tablero de control de procesos. | 1 | 1
164.1 |  | Direccionamiento Estrategico | Direccion General |  |  | 1 | 1
164.2 |  | Planeación Estrategica | Oficina Asesora de Planeación |  |  | 1 | 1
164.3 |  | Gestión Prevención y Atención de Emergencias | Subdirección de Prevención y Emergencias |  |  | 1 | 1
164.4 |  | Gestión Atención al Ciudadano | Grupo de Servicio al Ciudadano |  |  | 1 | 1
164.5 |  | Gestión de Registro y Valoración | Subdireccion de Registro |  |  | 1 | 1
164.6 |  | Gestión de Asistencia, Atención y Reparación Integral | Subdireccion de Asistencia y Dirección de Reparación |  |  | 1 | 1
164.7 |  | Gestión de la Información | Subdireccion de la Red Nacional de la Información |  |  | 1 | 1
164.8 |  | Gestión Interinstitucional | Dirección de Gestion Interinstitucional, Subdireccion de Coordinación Nacion Territorio y Subdirección de Coordinacion del SNARIV |  |  | 1 | 1
164.9 |  | Participación y Visibilización de las Víctimas | Subdirección de Participación |  |  | 1 | 1
164.1 |  | Gestión de Comunicación | Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  | 1 | 1
164.11 |  | Gestión de Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnologias de la Información |  |  | 1 | 1
164.12 |  | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Juridica |  |  | 1 | 1
164.13 |  | Gestión Contractual | Grupo de Gestión Contractual |  |  | 1 | 1
164.14 |  | Gestión del Talento Humano | Grupo de Talento Humano y Grupo de Control Interno Disciplinario |  |  | 1 | 1
164.15 |  | Gestión Documental | Grupo de Gestión Administrativa y Documental |  |  | 1 | 1
164.16 |  | Gestión Financiera | Grupo de Gestión Contable y Financiera |  |  | 1 | 1
164.17 |  | Gestión Cooperación | Equipo de Cooperación |  |  | 1 | 1
164.18 |  | Gestión Administrativa | Grupo de Gestión Administrativa y Documental |  |  | 1 | 1
164.19 |  | Evaluación Independiente | Oficina de Control Interno |  |  | 1 | 1
164.2 |  | Seguimiento y Mejora | Oficina Asesora de Planeación |  |  | 1 | 1
165 |  | Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados (eficacia) así como el manejo de los recursos disponibles (eficiencia). | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno |  |  | 1 | 1
166 |  | El seguimiento y la medición del impacto (efectividad) de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados como en el manejo de los recursos utilizados pueden realizarse por proceso, por conjunto de procesos o en forma global para el Sistema. |  |  |  | 1 | 1
167 |  | Como resultado del seguimiento de la medición y seguimiento de los procesos, deben llevarse a cabo correcciones, acciones preventivas y/o correctivas, según sea conveniente. |  |  |  | 1 | 1
167.1 |  | Direccionamiento Estrategico | Direccion General |  |  | 1 | 1
167.2 |  | Planeación Estrategica | Oficina Asesora de Planeación |  |  | 1 | 1
167.3 |  | Gestión Prevención y Atención de Emergencias | Subdirección de Prevención y Emergencias |  |  | 1 | 1
167.4 |  | Gestión Atención al Ciudadano | Grupo de Servicio al Ciudadano |  |  | 1 | 1
167.5 |  | Gestión de Registro y Valoración | Subdireccion de Registro |  |  | 1 | 1
167.6 |  | Gestión de Asistencia, Atención y Reparación Integral | Subdireccion de Asistencia y Dirección de Reparación |  |  | 1 | 1
167.7 |  | Gestión de la Información | Subdireccion de la Red Nacional de la Información |  |  | 1 | 1
167.8 |  | Gestión Interinstitucional | Dirección de Gestion Interinstitucional, Subdireccion de Coordinación Nacion Territorio y Subdirección de Coordinacion del SNARIV |  |  | 1 | 1
167.9 |  | Participación y Visibilización de las Víctimas | Subdirección de Participación |  |  | 1 | 1
167.1 |  | Gestión de Comunicación | Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  | 1 | 1
167.11 |  | Gestión de Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnologias de la Información |  |  | 1 | 1
167.12 |  | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Juridica |  |  | 1 | 1
167.13 |  | Gestión Contractual | Grupo de Gestión Contractual |  |  | 1 | 1
167.14 |  | Gestión del Talento Humano | Grupo de Talento Humano y Grupo de Control Interno Disciplinario |  |  | 1 | 1
167.15 |  | Gestión Documental | Grupo de Gestión Administrativa y Documental |  |  | 1 | 1
167.16 |  | Gestión Financiera | Grupo de Gestión Contable y Financiera |  |  | 1 | 1
167.17 |  | Gestión Cooperación | Equipo de Cooperación |  |  | 1 | 1
167.18 |  | Gestión Administrativa | Grupo de Gestión Administrativa y Documental |  |  | 1 | 1
167.19 |  | Evaluación Independiente | Oficina de Control Interno |  |  | 1 | 1
167.2 |  | Seguimiento y Mejora | Oficina Asesora de Planeación |  |  | 1 | 1
168 |  | Los métodos de seguimiento y medición deben facilitar el seguimiento por parte de los clientes y las partes interesadas, y los resultados pertinentes deben estar disponibles y ser difundidos de manera permanente en las páginas electrónicas, cuando se cuente con ellas u otros medios con los que se cuente. |  |  |  | 1 | 1
169 | 8.2.4 | La entidad debe hacer un seguimiento y medir las características del producto y/o servicio, para verificar que se cumplen sus requisitos. | Todas las dependencias | 2014 | * Procedimiento de acopio y consolidación de información estadistica implementado * Procedimiento de formulación del plan de acción implementado * Procedimiento de acciones correctivas preventivas y de mejora implementado | 1 | 1
170 |  | Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto y/o prestación del servicio según las disposiciones planificadas (véase el numeral 7.1). |  |  |  | 1 | 1
171 |  | Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. |  |  |  | 1 | 1
172 |  | Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la entrega del producto y/o prestación del servicio al cliente (véase el numeral 4.2.4). |  |  |  | 1 | 1
173 | 8.3 | La entidad debe asegurarse de que el producto y/o servicio que no sea conforme con los requisitos establecidos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. | Todas las dependencias | 2014 | * Procedimiento de producto/servicio no conforme implementado * Formato de identificación de servicio no conforme diligenciado * Formato Registro y Control de Servicio No Conforme diligenciado | 1 | 1
174 |  | Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto y/o servicio no conforme. |  |  |  | 1 | 1
175 |  | La entidad debe tratar los productos y/o servicios no conformes identificados, de acuerdo con sus características, mediante una o más de las siguientes maneras: |  |  |  | 1 | 1
176 |  | a) la definición de acciones para eliminar la no conformidad detectada; |  |  |  | 1 | 1
177 |  | b) la autorización de su uso, aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; |  |  |  | 1 | 1
178 |  | c) la definición de acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista; y |  |  |  | 1 | 1
179 |  | d) tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto y/o servicio no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. |  |  |  | 1 | 1
180 |  | Cuando se corrija un producto y/o servicio no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. |  |  |  | 1 | 1
181 |  | Se deben mantener registros (véase el numeral 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluidas las concesiones que se hayan obtenido. |  |  |  | 1 | 1
181.1 |  | Gestión Prevención y Atención de Emergencias | Subdirección de Prevención y Emergencias | 2014 | Procedimiento de servicio no conforme implementado | 1 | 1
181.2 |  | Gestión Atención al Ciudadano | Grupo de Servicio al Ciudadano |  |  | 1 | 1
181.3 |  | Gestión de Registro y Valoración | Subdireccion de Registro |  |  | 1 | 1
181.4 |  | Gestión de Asistencia, Atención y Reparación Integral | Subdireccion de Asistencia y Dirección de Reparación |  |  | 1 | 1
181.5 |  | Gestión de la Información | Subdireccion de la Red Nacional de la Información |  |  | 1 | 1
181.6 |  | Gestión Interinstitucional | Dirección de Gestion Interinstitucional, Subdireccion de Coordinación Nacion Territorio y Subdirección de Coordinacion del SNARIV |  |  | 1 | 1
181.7 |  | Participación y Visibilización de las Víctimas | Subdirección de Participación |  |  | 1 | 1
182 | 8.4 | La entidad debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad. | Oficina Asesora de Planeación | 2014 | * Procedimiento de acopio y consolidación de información estadistica implementado * Procedimiento de formulación del plan de acción implementado * Procedimiento de acciones correctivas preventivas y de mejora implementado * Procedimiento de auditorias internas integrales implementado * Mapa de riesgos implementado | 1 | 1
183 |  | Esto debe incluir los datos generados por el resultado del seguimiento y medición y los generados por cualesquiera otras fuentes pertinentes.
184 |  | El análisis de datos debe proporcionar información sobre:
185 |  | a) la satisfacción del cliente (véase el numeral 8.2.1),
186 |  | b) la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio (véase el numeral 7.2.1),
187 |  | c) las características y tendencias de los procesos y de los productos y/o servicios, incluidas las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, (véanse los numerales 8.2.3 y 8.2.4), y
188 |  | d) los proveedores (véase el numeral 7.4).
189 | 8.5.1 | La entidad debe mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías internas, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. | Oficina Asesora de Planeción | 2014 | * Procedimiento de acopio y consolidación de información estadistica implementado * Procedimiento de formulación del plan de acción implementado * Procedimiento de acciones correctivas preventivas y de mejora implementado * Procedimiento de auditorias internas integrales implementado * Mapa de riesgos implementado * Procedimiento de revision por la dirección implementado | 1 | 1
190 | 8.5.2 | La entidad debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. | Todas las dependencias | 2014 | * Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora implementado | 1 | 1
191 |  | Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los requisitos para: |  |  |  | 1 | 1
192 |  | a) revisar las no conformidades (incluidas las quejas y reclamos de los clientes), |  |  |  | 1 | 1
193 |  | b) determinar las causas de las no conformidades, |  |  |  | 1 | 1
194 |  | c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, |  |  |  | 1 | 1
195 |  | d) determinar e implementar las acciones necesarias, |  |  |  | 1 | 1
196 |  | e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase el numeral 4.2.4), y |  |  |  | 1 | 1
197 |  | f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. |  |  |  | 1 | 1
197.1 |  | Direccionamiento Estrategico |  |  |  | 1 | 1
197.2 |  | Planeación Estrategica |  |  |  | 1 | 1
197.3 |  | Gestión Prevención y Atención de Emergencias |  |  |  | 1 | 1
197.4 |  | Gestión Atención al Ciudadano |  |  |  | 1 | 1
197.5 |  | Gestión de Registro y Valoración |  |  |  | 1 | 1
197.6 |  | Gestión de Asistencia, Atención y Reparación Integral |  |  |  | 1 | 1
197.7 |  | Gestión de la Información |  |  |  | 1 | 1
197.8 |  | Gestión Interinstitucional |  |  |  | 1 | 1
197.9 |  | Participación y Visibilización de las Víctimas |  |  |  | 1 | 1
197.1 |  | Gestión de Comunicación |  |  |  | 1 | 1
197.11 |  | Gestión de Tecnologías de la Información |  |  |  | 1 | 1
197.12 |  | Gestión Jurídica |  |  |  | 1 | 1
197.13 |  | Gestión Contractual |  |  |  | 1 | 1
197.14 |  | Gestión del Talento Humano |  |  |  | 1 | 1
197.15 |  | Gestión Documental |  |  |  | 1 | 1
197.16 |  | Gestión Financiera |  |  |  | 1 | 1
197.17 |  | Gestión Cooperación |  |  |  | 1 | 1
197.18 |  | Gestión Administrativa |  |  |  | 1 | 1
197.19 |  | Evaluación Independiente |  |  |  | 1 | 1
197.2 |  | Seguimiento y Mejora |  |  |  | 1 | 1
198 | 8.5.3 | La entidad debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. |  |  |  | 1 | 1
199 |  | Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. |  |  |  | 1 | 1
200 |  | Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los requisitos para: |  |  |  | 1 | 1
201 |  | a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas, |  |  |  | 1 | 1
202 |  | b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, |  |  |  | 1 | 1
203 |  | c) determinar e implementar las acciones necesarias, |  |  |  | 1 | 1
204 |  | d) registrar los resultados de las acciones tomadas, y |  |  |  | 1 | 1
205 |  | e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. |  |  |  | 1 | 1
205.1 |  | Direccionamiento Estrategico |  |  |  | 1 | 1
205.2 |  | Planeación Estrategica |  |  |  | 1 | 1
205.3 |  | Gestión Prevención y Atención de Emergencias |  |  |  | 1 | 1
205.4 |  | Gestión Atención al Ciudadano |  |  |  | 1 | 1
205.5 |  | Gestión de Registro y Valoración |  |  |  | 1 | 1
205.6 |  | Gestión de Asistencia, Atención y Reparación Integral |  |  |  | 1 | 1
205.7 |  | Gestión de la Información |  |  |  | 1 | 1
205.8 |  | Gestión Interinstitucional |  |  |  | 1 | 1
205.9 |  | Participación y Visibilización de las Víctimas |  |  |  | 1 | 1
205.1 |  | Gestión de Comunicación |  |  |  | 1 | 1
205.11 |  | Gestión de Tecnologías de la Información |  |  |  | 1 | 1
205.12 |  | Gestión Jurídica |  |  |  | 1 | 1
205.13 |  | Gestión Contractual |  |  |  | 1 | 1
205.14 |  | Gestión del Talento Humano |  |  |  | 1 | 1
205.15 |  | Gestión Documental |  |  |  | 1 | 1
205.16 |  | Gestión Financiera |  |  |  | 1 | 1
205.17 |  | Gestión Cooperación |  |  |  | 1 | 1
205.18 |  | Gestión Administrativa |  |  |  | 1 | 1
205.19 |  | Evaluación Independiente |  |  |  | 1 | 1
205.2 |  | Seguimiento y Mejora |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 363 | 357
98.35%
Rojo - Mayo
Verde - Junio
Morado - Julio
Azul - Agosto
Naranja - Septiembre

## Por proceso
|  | MATRIZ DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Código: | 120,02,15-9
[6 empty] | Versión: | 01
|  | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | Fecha de Aprobación: | 2015-03-10
|  | PROCEDIMIENTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Pág: | 1 de 1
Ítem | Numeral | Requisito | Responsable | Fecha | Evidencia de Implementación | Programado | Ejecutado
[6 empty] | 0 | 0
#DIV/0!

## Hoja2
Mes | % de Avance
Mayo | 45%
Junio | 55%
Julio | 87%
Agosto | 93%
Septiembre | 98%
Octubre | 100%

## Hoja3
| Avance | Programado | % Implementación
Direccionamiento Estrategico | 1333 | 2116 | 63%
Planeación Estrategica | 1093 | 1736 | 62.96%
Gestión Prevención y Atención de Emergencias | 738 | 1686 | 43.77%
Gestión Atención al Ciudadano | 998 | 1494 | 66.8%
Gestión de Registro y Valoración | 1149 | 1536 | 74.8%
Gestión de Asistencia, Atención y Reparación Integral | 804 | 1436 | 55.99%
Gestión de la Información | 1201 | 2026 | 59.28%
Gestión Interinstitucional | 708 | 1536 | 46.09%
Participación y Visibilización de las Víctimas | 757 | 1736 | 43.61%
Gestión de Comunicación | 1440 | 1560 | 92.31%
Gestión de Tecnologías de la Información | 3085 | 3417 | 90.28%
Gestión Jurídica | 1175 | 1561 | 75.27%
Gestión Contractual | 1536 | 1536 | 100%
Gestión del Talento Humano | 2053 | 2661 | 77.15%
Gestión Documental | 1240 | 1436 | 86.35%
Gestión Financiera | 1094 | 1669 | 65.55%
Gestión Cooperación | 539 | 1436 | 37.53%
Gestión Administrativa | 1423 | 1576 | 90.29%
Evaluación Independiente | 2128 | 2288 | 93.01%
Seguimiento y Mejora | 901 | 1553 | 58.02%
Proceso | % Implementación
Gestión Cooperación | 37.53%
Participación y Visibilización de las Víctimas | 43.61%
Gestión Prevención y Atención de Emergencias | 43.77%
Gestión Interinstitucional | 46.09%
Gestión de Asistencia, Atención y Reparación Integral | 55.99%
Seguimiento y Mejora | 58.02%
Gestión de la Información | 59.28%
Planeación Estrategica | 62.96%
Direccionamiento Estrategico | 63%
Gestión Financiera | 65.55%
Gestión Atención al Ciudadano | 66.8%
Gestión de Registro y Valoración | 74.8%
Gestión Jurídica | 75.27%
Gestión del Talento Humano | 77.15%
Gestión Documental | 86.35%
Gestión de Tecnologías de la Información | 90.28%
Gestión Administrativa | 90.29%
Gestión de Comunicación | 92.31%
Evaluación Independiente | 93.01%
Gestión Contractual | 100%