## temas pendientes (hidden)
Medidas de Satisfacción en Sujetos de Reparación Colectiva- a implementar en 2014
Zona | Tipo de proceso | Nombre del SRC | Tipo de SRC | Descripción de la medida | Fase de la ruta | Tipo de MS | fecha de implementación | Fecha proyectada | Lugar de implementación | Observaciones | Responsables
| 975 - CNRR | UNIVERSIDAD DE CORDOBA | grupo / organización | Construcción de altos estudios de unicórdoba Implementacion del proyecto dentro del plan de reparación colectiva a traves del observatorio de paz de derechos humanos y resolución de conflictos. | Implementación del plan | Arquitectura conmemorativa |  | 2014 | Montería - Córdoba |  | Juan Fransisco Vargas
|  |  |  | Continuacion de la declaratoria de la Universidad de Córdoba como escenario de cultura de paz: estrategia de comunicaciones y concurso de murales | Implementación del plan | pedagógica |  | 2014 | Montería - Córdoba |  | Juan Fransisco Vargas
|  | EL SALADO | comunidad | Reconstrucción del cementerio | implementación del plan | Arquitectura conmemorativa |  | 2014 | El salado Carmen de Bolìvar | para 2014 trabajar con la comunidad en el marco de la mesa de reconciliación de Bolívar para dar sentido a la solicitud y definir el momento en que quieren se lleve a cabo. | Juan Fransisco Vargas
|  |  |  | Difusión del plan de reparación para la comunidad | implementación del plan | pedagógica |  | 2014
|  | LIBERTAD | comunidad | Construcción de un centro cultural intergeneracional | implementación del plan | Arquitectura conmemorativa |  | 2014 | Libertad - San Onofre
|  |  |  | Construcción de la cancha deportiva múltiple | implementación del plan | Arquitectura conmemorativa |  | 2014 | Libertad - San Onofre
|  |  |  | obras en el cementerio | implementación del plan | Arquitectura conmemorativa |  | 2014 | Libertad - San Onofre
| 1448 Unidad | CHIBOLO (LA POLA Y LA PALIZUA) | Comunidad |  | Diagnóstico del daño | Sociocultural | 15 al 19 de Agosto de 2013 |  | La palizua | · Para 2014 el grupo se comprometio a acompañar las fases de validación del diagnostico del daño y la formulación del plan.
|  |  |  | Acciones parfa dotar de sentido la casa del balcòn como un espacio de memoria y dignificación de las víctimas. | Diagnostico del daño | Arquitectura conmemorativa | 19 de Septiembre de 2013 |  | La Pola | articular las acciones para llevar a cabo la cosntrucción de sentido de los actos de reconocimiento de responsabilidades y solicitudes de perdón público por parte del Estado
Antioquia, Eje cafetero y Uraba | 1448- Escuela Galan | SAN FRANCISCO | Comunidad | Entrega de material didactico y refrigeradores a 23 CER | implementaciòn del plan | pedagógica |  | Noviembre de 2013 | San Francisco-Antioquia
|  |  |  | remodelación del parque principal | implementaciòn del plan | Arquitectura conmemorativa |  | 2014 | San francisco- Antioquia
|  | GRANADA | Comunidad | cosntrucción casa de la cultura | implementaciòn del plan | Arquitectura conmemorativa |  | 2014 | Granada- Antioquia
|  | LA CHINITA | Comunidad | Remodelación sede actual de la junta de acciòn comunal | previo a la implementación del plan | Arquitectura conmemorativa |  | 2014 | Apartado-Uraba antioqueño
| 1448 Unidad | PUEBLO BELLO | Comunidad | construcción de centro interactivo para la memoria |  | Arquitectura conmemorativa |  | 2014 | Pueblo Bello- Uraba
Chocó | 1448-Escuela Galan | SAN JOSE DEL PALMAR | Comunidad | Construcción nueva casa conmemorativa de las víctimas | Previa la implementación del plan | Arquitectura conmemorativa |  | 2014 | San Josè del palmar- Chocó | Se acompañará la construcción de la nueva casa conmemorativa de las víctimas en el SRC San José del Palmar.
Centro | 1448- Escuela Galan | SIMACOTA ALTA | Comunidad | desarrollo de acciones en el compontente de duelos colectivos de entrelazando: reconocimiento del buen nombre de las vìctimas. | diagnòstico del daño | reconocimiento y dignificaciòn |  | Noviembre 29 de 2014 | Simacota-Alta- Santancer | se definieron dos acciones de satisfacción: homenaje a las víctimas y una solicitud de perdón público por parte de las fuerzas militares por el apresamiento injusto de miembros de la comunidad.para 2014 se prioriza este acercamiento con la estrategia entrelazando con el fin de generar los esfuerzos necesario para cumplir esta acción, estipulada en el plan de accion de la comunidad a seis meses.
| 975 - CNRR | LA GABARRA | Comunidad | Homenaje a las vÍctimas en el marco del Festival de la Vida | implementación del plan | reconocimiento y dignificaciòn | Noviembre 1 y 2 de 2012 |  | La Gabarra-Norte de Santander | 2014 se prioza la implementación de las medidas de satisfacción de la Gabarra, y a través de esta fortalecer la relación con el grupo de casos de mujeres de la subdirección que es el responsable.
|  | ATCC | Organización | Reconociemtino público a ATCC como patrimonio intangible de paz. | implementaciòn del plan | reconocimiento y dignificaciòn/ memoria |  | 2014 | La India-Magdalena medio
|  |  |  | Construcción casa museo de paz y sede de ATCC | implementación del plan | Arquitectura conmemorativa |  | 2014 | La India-Magdalena medio | se acompañó la cosntruccion de acciones conjuntas con el Centro Nacional de Memoria Histórica para la sede de ATCC que implementara la iniciativa museistica plasmadas en el plan de reparación.
|  |  | Organización | Institución de educación para la paz, mecanismos para la educación para la paz, cátedra de paz, estrategia de comunicación y reconstrucción de la memoria histórica (Centro de memoria histórica). | implementación del plan | pedagógica / memoria histórica |  | 2014
| 1448 unidad | RIACHUELO | Comunidad | Solicitud de reconocimiento público de las acciones perpetradas por el grupo armado | implementación del plan | Institucional |  | 2014 | Riachuelo-Santander | se elevó a SNARIV en el marco del subcomite de reparación colectiva, la solicitud de perdón público contenida en el plan de reparación ya que no han sido aprobados los lineamientos, sin embargo en el marco de la estrategia entrelazando se planea para 2014 trabajar la construcción de la solicitud.
|  |  |  | Acto simbólico en homenaje a las víctimas | implementación | memoria |  | 2014 | Riachuelo-Santander |  | Juan Francisco Vargas y Margarita González
|  |  |  | Resignificación de sitios y simbólos del corregimiento | implementación | Arquitectura conmemorativa |  | 2014 | Riachuelo-Santander |  | Juan Francisco Vargas y Margarita González
|  |  |  | Acto simbólico en la escuela que la declare como centro de enseñanza y territorio de paz | implementación | Memoria |  | 2014 | Riachuelo-Santander |  | Juan Francisco Vargas y Margarita González
|  |  |  | Resignificar los lugares de encuentro y esparcimiento comunitario en el corregimiento de riachuelo | implementación | Arquitectura conmemorativa |  | 2014 | Riachuelo-Santander |  | Juan Francisco Vargas y Margarita González
|  |  |  | Reencuentro por la vida de los jóvenes de Riachuelo | implementación | Reconocimiento y dignificación |  | 2014 | Riachuelo-Santander |  | Juan Francisco Vargas y Margarita González
Sur | 975 - CNRR | TIGRE | Comunidad | diseño y construcciòn del parque de la memoria del Tigre | implementaciòn del plan | Arquitectura conmemorativa |  | 2013-2014 | Tigre-Putumayo |  | Margarita González
|  |  |  | El teatro como estrategia de fortalecimiento de los proyectos de vida | implementaciòn del plan | Sociocultural |  | 2013-2014 | Tigre-Putumayo |  | Margarita González
|  |  |  | Dotaciòn de instrumentos musicales | implementaciòn del plan | Sociocultural |  | 2013-2014 | Tigre-Putumayo |  | Margarita González
|  |  |  | Recuperación del muelle a traves de actos simbólicos para recuperar prácticas en el río | implementación del plan | Arquitectura conmemorativa |  | 2014 | Tigre-Putumayo |  | Margarita González
|  |  |  | Elaboración y difusión del informe del CMH 2013 - 2014 | implementación del plan | Memoria histórica - pedagógica |  | 2013-2014 | Tigre-Putumayo |  | Margarita González
|  |  |  | Fortalecimiento de la organización de mujeres junta de vivienda, urbanización Villas Marias | implementación del plan | sociocultural |  | 2014 | Tigre-Putumayo |  | Margarita González
| 1448 Escuela Galán | EL PLACER | Comunidad | fortalecimiento de proceso de formación artística y lúdica, en IER José Asunción Silva | implementación del plan | pedagógica |  | 2013-2014 | Placer - Putumayo
|  |  |  | búsqueda, exhumación y entrega de restos con el acompañamiento adecuado | implementación del plan | Institucional |  | 2014 | Placer - Putumayo
|  |  |  | Recuperación y creación de espacios culturales que permitan la ocupación provechosa del tiempo libre | implementación del plan | Arquitectura conmemorativa - sociocultural |  | 2014 | Placer - Putumayo
|  | EL PALMAR | comunidad | Construcción de un parque conmemorativo |  | arquitectura conmemorativa |  | 2014 | El Palmar - Nariño
Nacionales | 1448-Unidad | PERIODISTAS | Grupo | Conmemoración del día del periodista con el conversatorio daño y memoria | acercamiento | Memoria | 8 de febrero de 2013 |  | Bogotá | Para 2014 se priorizó las acciones en esta materia acompañando la cosntrucción metodologia que realice el comité de impulso y en la vinculación del CNMH. | Alejandra Bernal y Juan Francisco Vargas
|  |  |  | Acto simbólico para el encuentro Nacional de periodistas | alistamiento | Memoria |  | 28 de noviembre 2013 | Medellín | Apoyar la generación de la metodologia de recolección de memoria | Alejandra Bernal y Juan Francisco Vargas
|  | MOVIMIENTO SINDICAL | Organización | Campaña publicitaria que permita el reconocimiento del bueno nombre del movimiento sindical | alistamiento | memoria | Septiembre a Noviembre de 2013 | 2014 | Bogotá | continuar con el acompañamiento a la estrategia de comunicación | Lina María Toro Álvarez/Margarita González
|  | REDEPAZ | Organización | Acto cultural y simbólico en homenaje a la identidad colectiva de REDEPAZ | alistamiento | sociocultural | 3,4,y 5 de octubre de 2013 |  | Medellín-Antioquia | Para 2014 se priorizó las acciones en esta materia acompañando la cosntrucción metodologia que realice el comité de impulso y en la vinculación del CNMH. | Margarita González
|  | REDEPAZ | Organización | Acto cultural y simbólico en homenaje a la identidad colectiva de REDEPAZ | alistamiento | sociocultural | 14 de noveimbre |  | Bogotá | Apoyar la generación de la metodologia de recolección de memoria | Margarita González
Étnicos | 1448- decretos con fuerza de ley. | Resguardo Indígena los Almendros | resguardo indígena los almendros | remodelación del tambo |  | Sociocultural |  | 2014 | Bagre-Antioquia | Acompañar las acciones de la remodelación del tambo del Resguado Indigena de los Almendros en el Bagre (Antioquia)
Mujer y genero | 1448 | ANMUCIC- El Zulia | Organizaciòn | Construcciòn de la sede para ANMUCIC | implementaciòn del plan | Arquitectura conmemorativa |  | 2014 | El Zulia- Norte de Santander |  | Juan Francisco Vargas- Margarita González
|  | OFP | Organizaciòn | Dignificación de la OFP , reparación del daño al buen nombre y al dignidad de la OFP | implementaciòn del plan | reconocimiento y dignificaciòn |  | 2014 | Barrancabermeja |  | Vladimir Rodriguez
|  |  |  | Proyecto memoria històrica |  | memoria hsitorica |  | 2014 | Barrancabermeja |  | Vladimir Rodriguez
|  |  |  | Homenaje a las vìctimas a travès de un acto simbòlico |  | reconocimiento y dignificaciòn |  | 2014 | Barrancabermeja |  | Vladimir Rodriguez
|  |  |  | Adecuaciòn dotacion de la sede |  | arquitectura conmemorativa |  | 2014 | Barrancabermeja |  | Vladimir Rodriguez
|  |  |  | Desarrollo del proyecto creaciòn, arte y dignidad |  | Sociocultural |  | 2014 | Barrancabermeja |  | Vladimir Rodriguez
|  | Narrar para Vivir | Organización | Compra y adecuaciòn de la Sede | formulaciòn del plan | Arquitectura conmemorativa |  | 2014 | San Juan de Nepomuceno

## Matriz de Seguimiento
[6 empty] | MATRIZ DE SEGUIMIENTO - MEDIDAS DE SATISFACCIÓN REPARACIÓN COLECTIVA | [11 empty] | Código: 400,08,15-24
Versión: 02
[6 empty] | PROCESO GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA | [11 empty] | Fecha de Aprobación: 30/06/2016
[6 empty] | PROCEDIMIENTOS MEDIDAS DE SATISFACCIÓN PARA REPARACIÓN | [11 empty] | Pág: 1 de 2
ZONA | DIRECCION TERRITORIAL | CÓDIGO (Sujeto de Reparación Colectiva) | NOMBRE (Sujeto de Reparación Colectiva) | TIPO DE SUJETO | LA ACCION CORRESPONDE A | FASE DE LA RUTA EN QUE SE IMPLEMENTO | MEDIDA | ACCION | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | CATEGORÍA MEDIDA DE SATISFACCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN |  |  | RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN (FUNCIONARIO O COLABORADOR) | ENTIDAD RESPONSABLE | SE REALIZÓ REQUERIMIENTO POR EL OPERADOR (SI O NO) | SOPORTES (si no) | [7 empty] | PRESUPUESTO EJECUTADO | No. DE PARTICIPANTES | OBSERVACIONES
[12 empty] | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VEREDA,CORREGIMIENTO, RESGUARDO, CENTRO POBLADO, INSPECCIÓN |  |  |  | SOLICITUD MEDIDAS DE SATISFACCIÓN | REQUERIMIENTO DEL OPERADOR LOGISTICO | ACTA DE CONCERTACIÓN | INFORME DETALLADO | ACTA DE IMPLEMENTACIÓN | ENCUESTA DE EVALUACIÓN | LISTADO DE ASISTENCIA | REGISTRO GRAFICO Y/O AUDIOVISUAL
Dia/Mes/año
Dia/Mes/año
Dia/Mes/año
Dia/Mes/año
Dia/Mes/año
Dia/Mes/año
Dia/Mes/año
Dia/Mes/año
Dia/Mes/año
Dia/Mes/año
Dia/Mes/año
Dia/Mes/año
Dia/Mes/año
Dia/Mes/año
Dia/Mes/año
Dia/Mes/año
Dia/Mes/año
Dia/Mes/año
Dia/Mes/año
Dia/Mes/año
Dia/Mes/año
Dia/Mes/año
Note on H5: Transcriba la medida tal y como se encuentra en el PIRC
Note on I5: Transcriba la accion tal y como esta en el PIRC

## CONTROL DE CAMBIOS
ANEXOS
Anexo 1 Control de cambios
Versión | Ítem del cambio | Cambio realizado | Motivo del cambio | Fecha del cambio
V1 | Creación del formato | Creación | Creación | 2014-09-19
V2 | Encabezado | Actualización | Cambio de imagen institucional | 2016-06-30

## Hoja2 (hidden)
Lista Desplegable *CARIBE *ANTIOQUIA URABÁ Y EJE CAFETERO * META Y LLANOS ORIENTALES * SUR * CHOCO * CENTRO * CASOS NACIONALES | Lista Desplegable restringida por zona de la siguiente manera: PARA CARIBE * Cesar Guajira. *Magdalena *Atlántico * Bolívar *Cordoba * Sucre PARA ANTIOQUIA URABÁ Y EJE CAFETERO * Antioquia * Urabá Darién * Eje Cafetero PARA META Y LLANOS ORIENTALES * Meta y Llanos Orientales PARA ZONA SUR * Valle * Cauca * Nariño * Putumayo PARA CHOCO * Choco PARA CENTRO * Santander * Norte de Santander *Magdalena Medio * Central * Caquetá Huila PARA CASOS NACIONALES * Todas las Direcciones territoriales | Lista desplegable *Comunidad *Comunidad Indigena *Comunidad Negra, afro, raizal, palenquera *Pueblo Rrom * Organización. * Grupo | Lista Desplagable *Medida del Pirc * Acompañamiento *Medida Anticipada | Lista Desplegable
* CARIBE | Dirección Territorial Central | * Comunidad | * Medida del Pirc | * Consulta Previa
* ANTIOQUIA URABÁ Y EJE CAFETERO | Dirección Territorial Antioquia | * Comunidad Indigena | * Acompañamiento | * Acercamiento
* META Y LLANOS ORIENTALES | Dirección Territorial Valle | * Comunidad Negra, afro, raizal, palenquera | * Medida Anticipada | * Alistamiento
* SUR | Dirección Territorial Nariño | * Pueblo Rrom |  | * Diagnostico
* CHOCO | Dirección Territorial Cauca | * Organización |  | * Formulación
* CENTRO | Dirección Territorial Santander | * Grupo |  | * Implementación
* CASOS NACIONALES | Dirección Territorial Eje Cafetero
Dirección Territorial Bolívar y San Andrés
Dirección Territorial Cesar y Guajira
Dirección Territorial Urabá
Dirección Territorial Llanos Orientales y Amazonía
Dirección Territorial Norte de Santander
Dirección Territorial Córdoba
Dirección Territorial Sucre
Dirección Territorial Atlántico
Dirección Territorial Putumayo
Dirección Territorial Magdalena
Dirección Territorial Chocó
Dirección Territorial Caquetá-Huila
Dirección Territorial Magdalena Medio

## Hoja1 (hidden)
Realizar lista desplegable con las siguientes opciones: Medida aprobada en el PIRC; Medida fuera del PIRC; medida Entrelazando; otros. | Realizar lista desplegable con las siguientes opciones: institucional, sociocultural, pedagógica, no aplica. | Realizar lista desplegable con las opciones: Sí; No.
Medida aprobada en el PIRC | Institucional | Si
Medida fuera del PIRC | Sociocultural | No
Medida Entrelazando | Pedagógica
Otros | No aplica
Note on A1: Realizar lista desplegable con las siguientes opciones: Medida aprobada en el PIRC; Medida fuera del PIRC; medida Entrelazando; otros.