## Sheet0
Generado por : Secretaria Técnica STNSI |  |  |  | Fecha generación del reporte 05 abril, 2017 @ 12:05
Plan Operativo Anual 2022
CÓDIGO 210,07,15-2
VERSIÓN 2
|  |  | Para el Subcomité Técnico Nacional de Sistemas de Información | [14 empty] | FECHA 18/06/2015
PÁGINA 1 / 1
| Componente | Línea de acción | Medida | Eje transversal | Objetivo específico | Acción estratégica | Fase de la política | Hechos victimizantes | Grupos especial protección | Resultado esperado | META |  |  | Día-Mes-Año |  | Riesgos | Entidad responsable | Escenario técnico | Cobertura Territorial
[11 empty] | Unidad de medida | Cantidad | Fuente verificación | Inicial programado | Final programado
| Sistemas de Información | Las acciones estratégicas propuestas pretenden dar cumplimiento a los lineamientos técnicos de articulación de la política pública de atención y reparación integral a las víctimas como garantía de los derechos de las víctimas como condición para la paz estable y duradera y la adopción del lineamiento de interoperabilidad del dominio semántico. | Transversal a todas las medidas |  | Implementar los servicios identificados bajo los dominios de interoperabilidad y viabilizar su operación mediante la plataforma de interoperabilidad X-ROAD. | Acompañar el despliegue para la implementación del marco de interoperabilidad en la plataforma X-ROAD con entidades del SNARIV. |  |  |  | Mejoramiento de los procesos de intercambio de información en las entidades que pertenecen al STNSI de acuerdo con la actualización más reciente del marco de interoperabilidad para Gobierno Digital | Jornadas de asistencia tecnica para la implementación de X-ROAD | 2 | Actas y listados de asistencia. Jornadas de asistencia técnica. Soportes de las jornadas. | 2022-02-15 | 2022-11-30 | Que las entidades SNARIV no cuenten con las condiciones tecnológicas y/o misionales para implementar el marco de interoperabilidad, disminuyendo la base de población objetivo. Causas: 1) Desconocimiento de la obligación de intercambiar información 2) Falta de interés en proceso de hacer uso del lenguaje común de intercambio de información o publicar servicios. 3) Las entidades no tienen disponibilidad en la agenda 4) Que la entidad no cuente con infraestructura tecnológica para implementar servicios de intercambio. 5) Que dentro de la misión o características organizacionales de la entidad se impida desarrollar servicios de intercambio. 6) Que las entidades manifiesten que no hay aplicabilidad del marco de interoperabilidad 7) Que la entidad no cuente con recursos humanos ni presupuestales para la implementación. | MinTIC UARIV Entidades del STNSI involucradas | Subcomité Nacional de Sistemas de Información/Mesa de Estandarización | Nacional
[5 empty] | Fortalecer Mesas de Participación de Víctimas en articulación con los delegados de la Mesa Nacional de Víctimas en el STNSI y la Subdirección de Participación de la UARIV. | Realizar jornadas de fortalecimiento a representantes y población víctima. |  |  |  | Empoderamiento en temas de información (pertinente) por parte de los representantes y de la población víctima fortalecida, aportando a la toma de decisiones en política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. | Jornadas de fortalecimiento | 4 | Listados de asistencia Soporte de las sesiones | 2022-03-01 | 2022-11-30 | *Bajo interés de las Mesas de Participación de Víctimas en recibir el fortalecimiento. *Inconvenientes con comisiones de los facilitadores. | Delegados de la Mesa Nacional de Víctimas UARIV Entidades involucradas en los fortalecimientos. | Subcomité Nacional de Sistemas de Información / Mesa de Participación de Víctimas | Nacional
[5 empty] | Revisar los avances de acuerdo con los lineamientos del CONPES 4031 de 2021 en materia de sistemas de información. | Recolectar la información necesaria para la realizar seguimiento a las acciones del Plan de Acción de Seguimiento -PAS- en torno a los sistemas de información en el marco del CONPES 4031 de 2021. |  |  |  | Identificar los avances y proponer acciones frente a los lineamientos entregados por el CONPES 4031 de 2021. | Informe avances acciones CONPES 4031 de 2021 | 1 | Informe avances acciones CONPES 4031 de 2021 | 2022-02-15 | 2022-11-30 | Ausencia de información necesaria para la consolidación del informe. | Todas las entidades del STNSI | Subcomité Nacional de Sistemas de Información | Nacional/Territorial
[5 empty] | Fortalecer la coordinación interinstitucional y la articulación de la oferta y programas enfocados a la implementación de las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. | Generar escenarios para: i) Identificación de responsables para la medición y reporte de los indicadores GED (Étnico y No Étnico), IRV, SSV y respuesta a Autos de acuerdo con los umbrales exigidos por la Corte Constitucional ii) Revisar la pertinencia de los indicadores y ajustar los mismos en aquellas medidas donde no se identifican umbrales por parte de la Corte Constitucional III) elaborar el metadato |  |  |  | Obtener datos de calidad, insumo para realizar la mediciones (IGED (Étnico y No Étnico), IRV, SSV) y respuesta a Autos en coherencia con los Registros Administrativos proporcionados por las entidades, según las competencias definidas en la Ley | Datos insumo para las mediciones y/o respuesta a fallos | Por demanda (número de fuentes requeridas para mediciones y/o respuestas a fallos solicitadas 2 en arcadoc | Relación de fuentes de información validadas por la SRNI | 2022-01-01 | 2022-08-31 | *No poder realizar la medición de los indicadores y respuesta a los autos para el informe a la Corte Constitucional *Sanciones disciplinarias fundamentadas en la omisión del servidor público del deber de cumplir y hacer cumplir las decisiones judiciales (artículos 27, 34 y 50 de la Ley 734 de 2002) | Entidades relacionadas con las mediciones | Subcomité Nacional de Sistemas de Información | Nacional
[5 empty] | Fortalecer con la estrategia de Articulación del STNSI con las entidades territoriales. | Brindar asistencia técnica a través de jornadas de fortalecimiento desde el STNSI a las necesidades generadas a través de los POSI territoriales. |  |  |  | Entidades territoriales fortalecidas por el STNSI a las necesidades de los territorios entregadas desde los POSI. | Jornadas de fortalecimiento | 4 | Listados de asistencia Soporte de las sesiones | 2022-03-01 | 2022-12-15 | Falencias en la identificacion de necesidades del territorio, generando en los entes nacionales responsabilidades para las cuales no tienen la competencia. | UARIV Entidades involucradas en los fortalecimientos. | Subcomité Nacional de sistemas de información/Espacios formales territoriales | Nacional /Territorial
[5 empty] | Realizar seguimiento a la adopción de los Lineamientos definidos en el marco de la mesa de estandarización y aprobados por el STNSI. | Acompañar la adopción de los Lineamientos guía emitidos por la mesa de estandarización por parte de las entidades del STNSI, mediante formalidad que demuestre la adopción. |  |  |  | Mejorar la interoperabilidad frente a las guías adoptadas por las entidades del SNARIV. | Evidencia de la adopción | 5 | evidencia de adopción | 2022-02-15 | 2022-12-15 | No adoptar las guías debido a la falta de voluntad y restricciones al interior de las entidades para dicha adopción generando reprocesos y falencias en el flujo eficiente de la informacion | Entidades STNSI/SNARIV | Subcomité sistemas de información | Nacional
[5 empty] | Fortalecer a través de la Mesa de Estandarización el dominio semántico del marco de interoperabilidad entre las entidades del SNARIV. | Identificar y generar procesos de estandarización de variables definidas por la Mesa de Estandarización de acuerdo con las necesidades de los sistemas de información. |  |  |  | Al generar orientaciones de estandarización semántica mejorará los procesos de intercambio de información entre las entidades del SNARIV. | Documento Guía | 1 | Actas y listados de asistencia y soportes de las sesiones. Documento Guía. | 2022-02-15 | 2022-08-31 | No contar con el liderazgo técnico de la entidad cabeza del sector de las variables propuestas para estandarizar. | Mesa Estandarización Entidades STNSI | Mesa de Estandarización Sucomité Técnico Nacional de Sistemas de Información | Nacional
[5 empty] | Estandarizar bajo los lineamientos establecidos por el Marco de Interoperabilidad para Gobierno Digital del MinTIC, los elementos de dato que correspondan a los trámites y/o servicios de las entidades que conforman el SNARIV. | Acompañamiento por parte del MinTIC en la adopción e implementación del Marco de Interoperabilidad para Gobierno Digital a las entidades del SNARIV con esto se garantiza la adopción e implementación de los cuatro dominios del actual marco. |  |  |  | Que las entidades del SNARIV estandaricen bajo los lineamientos establecidos en el Marco de Interoperabilidad para Gobierno Digital y reciban las notificaciones de cumplimiento de este marco de acuerdo con el avance de cada una. | Notificación de Cumplimiento | 10 | Notificación de Cumplimiento en alguno de los tres (3) niveles del Dominio Semántico del Marco de Interoperabilidad | 2022-01-15 | 2022-11-30 | Que las entidades SNARIV no cuenten con las condiciones tecnológicas y/o misionales para implementar el marco de interoperabilidad, disminuyendo la base de población objetivo. Causas: 1) Desconocimiento de la obligación de intercambiar información 2) Falta de interés en proceso de hacer uso del lenguaje común de intercambio de información o publicar servicios. 3) Las entidades no tienen disponibilidad en la agenda 4) Que la entidad no cuente con infraestructura tecnológica para implementar servicios de intercambio. 5) Que dentro de la misión o características organizacionales de la entidad se impida desarrollar servicios de intercambio. 6) Que las entidades manifiesten que no hay aplicabilidad del marco de interoperabilidad 7) Que la entidad no cuente con recursos humanos ni presupuestales para la implementación. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Min TIC | Subcomité sistemas de información / Mesa de Estandarización | Nacional